## 2021-2025
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐAK PƠ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / 9 /2025 củaHội đồng nhân dân xã Đak Pơ)
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm | Quy mô, thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư dự án | [7 empty] | Chủ đầu tư | Tiến độ triển khai dự án | Đơn vị quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Kế hoạch vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2025
[8 empty] | Tổng cộng | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Vốn khác (Nguồn thu hợp pháp, vốn huy động…)
(1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |  | (15) | (15)
| XÃ ĐAK PƠ | [5 empty] | 298383.3082 | 226395.8482 | 119882 | 58119.2343 | 64142.1725 | 2333.7985 | 2718.6429
I | VỐN NGÂN SÁCH TỈNH, TRUNG ƯƠNG | [5 empty] | 183000 | 113000 | 90000 | 53000 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương) huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai | 7907950 |  | Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương) huyện Đak Pơ L= 1.406,45m. Đường được mở rộng, nâng cấp trên đường hiện trạng với quy mô đường đô thị, cấp III, vận tốc thiết kế 40km/h, mặt đường bê tông nhựa | 2021-2022 | 483/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 | 23000 | 23000 |  | 23000 | [5 empty] | UBND xã Đak Pơ
2 | Đường giao thông huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai | 7962779 |  | Đường từ xã An Thành đi xã Yang Bắc L=8,55km, cấp A giao thông nông thôn. Đường vành đai phía Bắc thị trấn Đak Pơ L=4,35km; Bn=9,5m; Bm=21m; Cầu BTCT L=86, chiều rộng phần xe chạy 10m. Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông | 2023-2025 | 796/QĐ-UBND ngày 12/8/2023 | 90000 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực Đak Pơ | Đang triển khai | UBND xã Đak Pơ
3 | Đường liên xã Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai |  |  | Xây dựng các tuyến đường liên xã và hệ thống thoát nước, an toàn giao thông: Đường từ thị trấn Đak Pơ đi xã Yang Bắc, Tân An L=5,6Km, cấp A đường GTNT; Đường liên xã Tân An, Yang Bắc đi Đông Trường Sơn L=11,2Km; cấp IV miền núi theo TCVN 4054-2005. Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông. |  | 354/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 | 70000 |  |  | 30000 |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực Đak Pơ | Chưa triển khai | UBND xã Đak Pơ
II | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN | [5 empty] | 68805.4 | 67706.4 | 0 | 0 | 62006.4 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp Hồ Klăh Môn | 7886927 |  | Nạo vét mở rộng lòng hồ, kiên cố hóa kênh mương và các hạng mục phụ | 2021-2022 | 91/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 | 1595.4 | 1595.4 |  |  | 1595.4 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
2 | Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 7886932 |  | 02 tầng và các hạng mục phụ Công trình xây dựng dân dụng, Cấp III; diện tích xây dựng 418m2, diện tích sản 814m2; quy mô nhà học 10 phòng, | 2021 | 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 | 4800 | 4800 |  |  | 4800 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
3 | Trường TH và THCS Kim Đồng (điểm trường làng Kuk Kôn) | 7895351 |  | Nhà học 02 phòng: Công trình cấp IV, 01 tầng; diện tích xây dựng: 127m2; sân bê tông: diện tích 238m2; mái hiên | 2021 | 1415/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 950 | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
4 | Trường bắn, thao trường huấn luyện |  |  | Nhà điều hành, hội trường: Công trình cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng: 145m2; nhà ăn + bếp: Công trình cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng: 276,8m2; nhà ở 01: Công trình cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng: 290m2; nhà ở 02: Công trình cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng: 290m2; các hạng mục phụ. | 2021-2023 | 836/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 | 13300 | 13300 |  |  | 13300 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
5 | Đền tưởng niệm và tượng đài chiến thắng Đak Pơ | 7946464 |  | Các hạng mục phụ trợ | 2022 | 3356/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
6 | Ngầm tràn qua nhà mồ làng Hway xã Hà Tam | 7946463 |  | Tràn BTXM đá 10x20 mác 250, mặt rộng 5m; cống tràn kết hợp | 2022 | 3357/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
7 | Trường mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút) | 7961852 |  | Công trình cấp III, 01 tầng, 02 phòng học; các hạng mục phụ | 2022-2023 | 332/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 | 2100 | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
8 | Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi) |  |  | Nền mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8m, dày 20cm; Bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước | 2023-2024 | 1479/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
9 | Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) |  |  | Nền mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8m, dày 20cm; Bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước | 2023 | 1481/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 950 | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
10 | Trụ sở làm việc Công an xã An Thành |  |  | Công trình cấp IV, 1 tầng và các hạng mục phụ | 2023 | 503/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
11 | Đường Nguyễn Tất Thành (Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương) | 8006775 |  | Hệ thống điện chiếu sáng, trang trí, cây xanh | 2023-2024 | 1493/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
12 | Đường Trần Hưng Đạo và đường Quang Trung |  |  | Hệ thống thoát nước; đan rãnh. | 2024 | 1669/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
13 | Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 | 8077479 |  | Sửa chữa, mở rộng mặt đường rộng 5,5m; hệ thống thoát nước | 2024-2025 | 1673/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
14 | Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc |  |  | Công trình cấp IV và các hạng mục phụ | 2024 | 128/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
15 | Sửa chữa, mở rộng hội trường huyện | 8124745 |  | Sửa chữa, mở rộng nhà hội trường, khu vệ sinh và các hạng mục phụ | 2024-2025 | 2594/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
16 | Đường Quang Trung (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Nguyễn Trãi) | 8077477 |  | Nền đường đất đồi chọn lọc rộng Bn=25m; mặt đường bê tông nhựa rộng Bm=7,5m mỗi bên; chưa kể giải phân cách rộng 2m. Hệ thống thoát nước | 2024 | 1670/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
17 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam |  |  | Sửa chữa, nâng cấp đập đầu nguồn, tuyến ống, bể chứa | 2024 | 1671/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
18 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối) |  |  | Sửa chữa, nâng cấp đập đầu nguồn, tuyến ống, bể chứa. | 2024 | 1672/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
19 | San nền chợ Hà Tam | 7886929 |  | Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền, kè đá | 2024-2025 | 726/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 | 1710 | 611 |  |  | 611 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực Đak Pơ | Chưa triển khai | UBND xã Đak Pơ
20 | Nhà tiếp dân và phòng họp HĐND-UBND huyện Đak Pơ |  |  | Nhà tiếp công dân, phòng họp 02 tầng và các hạng mục phụ | 2025 | 2683/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 | 5700 | 5700 | [5 empty] | Ban QLDA ĐTXD khu vực Đak Pơ |  | UBND xã Đak Pơ
III | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [5 empty] | 46577.9082 | 45689.4482 | 29882 | 5119.2343 | 2135.7725 | 2333.7985 | 2718.6429
1 | Chương trình Kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương
1.1 | Đường thôn 1 xã Hà Tam (1 đoạn) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 123/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 220.696 | 220.696 |  | 100.446 | 55.174 | 11.035 | 54.041 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.2 | Đường thôn 1 xã Hà Tam |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 124/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 1038.013 | 1038.013 |  | 472.098 | 259.5032 | 116.5905 | 189.8212 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.3 | Đường thôn 2 xã Hà Tam (5 đoạn) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 119/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 283.276 | 283.276 |  | 129.074 | 70.819 | 44.9543 | 38.4287 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.4 | Đường thôn 2 xã Hà Tam (1 đoạn) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 120/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 481.365 | 481.365 |  | 218.973 | 120.3413 | 82.316 | 59.7348 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.5 | Đường thôn 2 xã Hà Tam (1 đoạn) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 121/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 772.962 | 772.962 |  | 351.562 | 193.2405 | 51.8227 | 176.3367 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.6 | Đường thôn 2 xã Hà Tam (1 đoạn) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 125/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 891.738 | 891.738 |  | 405.552 | 222.9345 | 36.2767 | 226.9748 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.7 | Đường làng Hway xã Hà Tam |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 118/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 545.395 | 545.395 |  | 246.094 | 136.3487 | 73.7085 | 89.2437 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.8 | Đường thôn 5 xã Hà Tam (nhà NA Hoàng) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 126/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 1042.42 | 1042.42 |  | 474.107 | 260.605 | 76.806 | 230.902 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.9 | Đường thôn 5 xã Hà Tam (nhà NV Tài) |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 125/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 1042.421 | 1042.421 |  | 474.107 | 260.6053 | 97.2548 | 210.454 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.10 | KCH đường GTNT thôn 4, xã An Thành |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 123/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 | 937.486 | 937.486 |  | 432.1715 | 234.3715 | 50.97 | 219.973 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.11 | Kiên cố hóa đường GTNT làng Jro Dơng |  |  | R3,5 dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 76/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 830.961 | 830.961 |  | 377.3798 | 207.7403 | 149.8 | 96.041 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.12 | Kiên cố hóa đường GTNT làng Jun |  |  | R3,5 dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 77/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 355.975 | 355.975 |  | 161.7342 | 88.9938 | 64.2 | 41.0471 |  |  | UBND xã Đak Pơ
1.13 | KCH đường GT tổ DP1 |  |  | R3,5, dày 18cm, Mác 250 | 2021 | 137/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 | 100.382 | 100.382 |  | 43.9358 | 25.0955 | 96.6041 | -65.2534 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2 | Chương trình MTQG nông thôn mới
2.1 | Đường cấp phối thôn 1, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2022 | 131/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 | 184.4444 | 184.4444 | 166 |  |  |  | 18.4444 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.2 | Đường cấp phối thôn 2, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2022 | 132/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 | 193.3333 | 193.3333 | 174 |  |  |  | 19.3333 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.3 | Đường cấp phối thôn 5, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2022 | 133/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 | 184.4444 | 184.4444 | 166 |  |  |  | 18.4444 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.4 | Đường cấp phối làng Hway, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2022 | 134/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 | 184.4444 | 184.4444 | 166 |  |  |  | 18.4444 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.5 | Đường giao thông trục chính làng Bút (đường số 02), xã An Thành |  |  | Nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 3,0m lên 5,0m và hệ thống thoát nước. Mặt đường BTXM, dày 20cm, đá 2x4, mác 250 | 2022 | 139/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 | 550.5376 | 550.5376 | 512 |  |  |  | 38.5376 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.6 | Đường giao thông trục chính làng Kuk Kôn, xã An Thành |  |  | Nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 3,0m lên 5,0m và hệ thống thoát nước. Mặt đường BTXM, dày 20cm, đá 2x4, mác 250 | 2022 | 138/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 | 895.6989 | 895.6989 | 833 |  |  |  | 62.6989 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.7 | Mương thoát nước làng Jun, xã Yang Bắc |  |  | Mương thoát nước kích thước 50x50cm | 2022 | 165/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 533.3333 | 533.3333 | 512 |  |  |  | 21.3333 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.8 | Nhà văn hóa làng Bung Bang Hven, xã Yang Bắc |  |  | Nhà văn hóa diện tích 120m2 | 2022 | 191/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 867.7083 | 867.7083 | 833 |  |  |  | 34.7083 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.9 | Đường cấp phối thôn 1, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2023 | 193/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 375.1 | 375.1 | 341 |  |  |  | 34.1 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.10 | Đường cấp phối thôn 2, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2023 | 194/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 533.5 | 533.5 | 485 |  |  |  | 48.5 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.11 | Đường cấp phối thôn 5, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2023 | 195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 497.2 | 497.2 | 452 |  |  |  | 45.2 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.12 | Đường cấp phối làng Hway, xã Hà Tam |  |  | Cấp phối đất đồi chọn lọc, Bn= 6m, Bm=5m, đào rãnh hai bên đường, cống thoát nước qua đường. | 2023 | 196/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 375.1 | 375.1 | 341 |  |  |  | 34.1 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.13 | Đường trục chính nội đồng thôn 5, xã An Thành |  |  | Đường BTXM, đá 2x4, mác 250, dày 20cm, Bn=5m, Bm=3m và hệ thống thoát nước | 2023 | 192/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 2044.9 | 2044.9 | 1859 |  |  |  | 185.9 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.14 | Nhà rông Văn hóa làng Kuk Kôn, xã An Thành |  |  | Cấp IV, DTXD 180m2 và các hạng mục phụ | 2023 | 193/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 1650 | 1650 | 1500 |  |  |  | 150 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.15 | Đường BTXM làng Bung Bang Hven, xã Yang Bắc |  |  | Mặt đường BTXM rộng 3,5m, dày 25cm kết hợp cống thoát nước và HMP | 2023 | 212/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 1621.36 | 1621.36 | 1559 |  |  |  | 62.36 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.16 | Nhà văn hóa làng Jro Dơng, xã Yang Bắc |  |  | Nhà văn hóa diện tích 120m2 và các hạng mục phụ | 2023 | 213/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 1040 | 1040 | 1000 |  |  |  | 40 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.17 | Nhà rông Văn hóa làng Kuk Đak, xã An Thành |  |  | Cấp IV, DTXD 180m2 và các hạng mục phụ | 2024 | 193/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 1613 | 1613 | 1500 |  |  |  | 113 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.18 | Đường BTXM làng Jro Dơng, xã Yang Bắc |  |  | Mặt đường BTXM rộng 3,5m, dày 25cm kết hợp cống thoát nước và HMP | 2024 | 38/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 | 1563 | 1563 | 1495.5 |  |  |  | 67.5 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.19 | Tường rào cổng ngõ và các hạng mục phụ nhà Rông làng Bung Bang Hven, xã Yang Bắc |  |  | Tường rào cổng ngõ và các hạng mục phụ | 2024 | 37/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 | 313 | 313 | 300 |  |  |  | 13 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.20 | Đường BTXM làng Jun, xã Yang Bắc |  |  |  | 2025 | 247/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 520.8333 | 520.8333 | 504.5 |  |  |  | 16.3333 |  |  | UBND xã Đak Pơ
2.21 | Mương thoát nước làng Bung Bang Hven, xã Yang Bắc |  |  |  | 2025 | 248/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 512.5 | 512.5 | 492 |  |  |  | 20.5 |  |  | UBND xã Đak Pơ
3 | CT MTQG Phát triển KT-XH vùng ĐBDT thiểu số và Miền núi
3.1 | Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | [14 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng làng H'ven, thị trấn Đak Pơ |  |  | Sân bê tông xi măng; Hàng rào lưới B40; Nhà vệ sinh: diện tích 10,5m2 | 2022 | 412/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 250 | 250 | 250 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.2 | Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Gliêk, thị trấn Đak Pơ |  |  | Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng; trụ, sàn, khung sườn bê tông cốt thép, vách tận dụng gỗ cũ | 2022 | 421/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 350 | 350 | 350 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.3 | Đường bê tông xi măng làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ |  |  | Mở rộng đường bê tông xi măng từ 3m thành 5m, chiều dài 100m, mác 250, dày 18cm, đá 2x4, hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2022 | 411/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 145 | 145 | 145 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.4 | Đường bê tông xi măng và Mương thoát nước làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc |  |  | Đường BTXM rộng 3m, dày 20cm và mương thoát nước kích thước 50x50cm | 2022 | 164/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 594 | 594 | 594 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.5 | Đường bê tông xi măng và Mương thoát nước làng Kruối Chai, xã Yang Bắc |  |  | Đường BTXM rộng 3m, dày 20cm và mương thoát nước kích thước 50x50cm | 2022 | 163/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.6 | Nhà sinh hoạt cộng đồng làng H'ven, thị trấn Đak Pơ |  |  | Kè đá hộc, sân bê tông xi măng, hàng rào | 2024 | 114/QĐ-UBND, ngày 13/5/2024 | 350 | 350 | 350 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.7 | Đường bê tông xi măng làng Hven, Leng Tô, Gliek thị trấn Đak Pơ |  |  | Mở rộng đường bê tông xi măng từ 3m thành 5m L=300m, mác 250, dày 18cm, đá 2x4, , hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2024 | 102/QĐ-UBND, ngày 26/3/2024 | 659 | 659 | 659 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.8 | Đường bê tông xi măng làng Hven, Leng Tô, Gliek, thị trấn Đak Pơ |  |  | Mở rộng đường bê tông xi măng từ 3m thành 5m, mác 250, dày 18cm, đá 2x4, hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2024 | 81/QĐ-UBND, ngày 23/01/2024 | 837 | 837 | 837 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.9 | Đường giao thông làng Bút | 8084107 |  | Mở rộng đường BTXM từ 3m lên 5m, mác 250, dày 20 cm. | 2024 | 190/QĐ-UBND, ngày 25/12/2023 | 799 | 799 | 799 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.10 | Đường giao thông làng Kuk Kôn | 8085194 |  | Đường BTXM , mác 250, dày 20 cm. | 2024 | 191/QĐ-UBND, ngày 25/12/2023 | 210 | 210 | 210 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.11 | Đường giao thông trục chính làng Bút, xã An Thành | 8085825 |  | Nâng cấp, mở rộng mặt đường BTXM từ 3m lên 5m và hệ thống thoát nước | 2024 | 75/QĐ-UBND, ngày 22/01/2024 | 500 | 500 | 500 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.12 | Đường giao thông làng Kuk Đak, xã An Thành | 8085824 |  | Mương thoát nước dọc | 2024 | 76/QĐ-UBND, ngày 22/01/2024 | 337 | 337 | 337 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.13 | Đường bê tông xi măng và Mương thoát nước làng Kleo Ktu, xã Yang Bắc |  |  | Đường BTXM L = 500m, rộng 3,5m, dày 20cm và mương thoát nước kích thước 50x50cm | 2024 | 40/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 | 845 | 845 | 845 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.14 | Nhà văn hóa làng Krông Hra |  |  | Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa diện tích 80 m2 và các hạng mục phụ | 2024 | 41/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 | 500 | 500 | 500 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.15 | Nhà văn hóa làng Kruối Chai, xã Yang Bắc |  |  | Nhà văn hóa và hạng mục phụ | 2024 | 10/QĐ-UBND, ngày 22/01/2024 | 1116 | 1116 | 1116 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.16 | Công trình giao thông làng Hven, thị trấn Đak Pơ | 8146347 |  | Mở rộng Đường bê tông xi măng đá 2x4, mác 250, dày 18cm; hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2025 | 55/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.17 | Công trình giao thông làng Leng tô, thị trấn Đak Pơ | 8137328 |  | Mở rộng Đường bê tông xi măng đá 2x4, mác 250, dày 18cm; hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2025 | 45/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 314 | 314 | 314 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.18 | Công trình giao thông làng Gliếk, thị trấn Đak Pơ | 8137329 |  | Mở rộng Đường bê tông xi măng đá 2x4, mác 250, dày 18cm; hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh | 2025 | 43/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.19 | Đường giao thông làng Kuk Kôn, xã An Thành | 8138261 |  | Mở rộng đường BTXM từ 3m lên 5m, đá 2x4, mác 250;dày 20cm; hệ thống thoát nước | 2025 | 66/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 | 714 | 714 | 714 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.20 | Đường BTXM làng Krong Hra, xã Yang Bắc | 8137327 |  | Mặt đường BTXM đá 2x4, mác 250 dày 18cm, Mặt đường rộng 3m | 2025 | 68/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.21 | Đường BTXM làng Klăh Môn, xã Yang Bắc | 8137331 |  | Mặt đường BTXM đá 2x4, mác 250 dày 18cm, Mặt đường rộng 3m | 2025 | 67/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
3.1.22 | Sửa chữa đường BTXM làng Klăh Môn, xã Yang Bắc | 8146348 |  | Sửa chữa mặt đường BTXM bị hư hỏng và hệ thống thoát nước | 2025 | 66/QÐ-UBND ngày 19/3/2025 | 151 | 151 | 151 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
5.2 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
79 | Hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG trên địa bàn thị trấn Đak Pơ |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2022 | 85/QD-UBND ngày 02/11/2022 | 240 | 240 | 240 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
80 | Hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG trên địa bàn xã An Thành |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2022 | 440/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 | 280 | 280 | 280 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
81 | Hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG trên địa bàn thị trấn Đak Pơ |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2023 | 61/QD-UBND ngày 038/2023 | 264 | 264 | 264 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
82 | Hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG trên địa bàn xã An Thành |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2023 | 164/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | 264 | 264 | 264 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
83 | Hỗ trợ nhà ở thuộc CTMTQG trên địa bàn xã Yang Bắc |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2023 | QĐ 186/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 | 88 | 88 | 88 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
84 | Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung, thị trấn Đak Pơ |  |  | Hề thống nước sinh hoạt | 2024 | 131/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 2997 | 2997 | 2997 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
85 | Hỗ trợ nhà ở Yang Bắc |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2025 | 63/QÐ-UBND ngày 14/3/202 | 396 | 396 |  | 396 | [5 empty] | UBND xã Đak Pơ
86 | Hỗ trợ nhà ở An Thành |  |  | Hỗ trợ nhà ở | 2025 | 46/QÐ-UBND ngày 03/3/2025 | 396 | 396 |  | 396 | [5 empty] | UBND xã Đak Pơ
87 | Hỗ trợ nhà ở thị trấn Đak Pơ |  |  | 'Hỗ trợ nhà ở | 2025 | 19/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 | 440 | 440 |  | 440 | [5 empty] | UBND xã Đak Pơ
5.3 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | [14 empty] | UBND xã Đak Pơ
88 | DA6 thị trấn Đak Pơ |  |  | Sân bóng đá 5 người | 2024 | 50/QÐ-UBND ngày 08/4/2025 | 800 | [8 empty] | UBND xã Đak Pơ
89 | Sân vận động làng Krong Hra, xã Yang Bắc | 8139818 |  |  | 2025 | 69/QÐ-UBND ngày 03/3/2025 | 618 | 618 | [7 empty] | UBND xã Đak Pơ
90 | Nhà rông làng Brang Đak Kliết |  |  |  | 2025 | 191/QÐ-UBND ngày 06/12/2024 | 800 | 800 | [7 empty] | UBND xã Đak Pơ
91 | Dự án 6 của thị trấn | 8142419 |  |  | 2025 | 50/QÐ-UBND ngày 08/4/2025 | 800 | 800 | [7 empty] | UBND xã Đak Pơ
92 | Sân thể thao làng Kuk Đak | 8144381 |  |  | 2025 | 83/QÐ-UBND ngày 09/4/2025 | 700 | 700 | [7 empty] | UBND xã Đak Pơ
93 | Hổ trợ nước sinh hoạt tập trung | [5 empty] | 582 | 582 | [7 empty] | UBND xã Đak Pơ
5.4 | Dự án 10 - Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng ĐBDT TS và MN
93 | Ứng dụng công nghệ thông tin xã An Thành |  |  | Mua sắm thiết bị | 2025 | 69/QÐ-UBND ngày 03/3/2025 | 111 | 111 | 111 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
94 | Ứng dụng công nghệ thông tin thị trấn Đak Pơ |  |  | Mua sắm thiết bị | 2025 | 69/QÐ-UBND ngày 03/3/2025 | 109 | 109 | 109 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
95 | Ứng dụng công nghệ thông tin thị trấn Đak Pơ |  |  | Mua sắm thiết bị | 2025 | 69/QÐ-UBND ngày 03/3/2025 | 67 | 67 | 67 | [6 empty] | UBND xã Đak Pơ
6 | Tiền sử dụng đất xã thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới
96 | Cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 1 và thôn 3 (nay là thôn 2) | 8159168 |  | Cắm mốc quy hoạch | 2025 | 87/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 | 37.181 | 37.181 |  |  |  | 37.181 |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
97 | Đường thôn 2 (Đoạn tuyến từ nhà bà Loan đến nhà ông Trọng) | 8159167 |  | Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | 2025 | 86/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 | 258.599 | 232.739 |  |  |  | 206.879 | 25.86 |  |  | UBND xã Đak Pơ
98 | Đường giao thông trục chính thôn 4, xã An Thành (đoạn từ nhà ông Trần Doãn Đỏ đến ngã 3 giáp đường Trường Sơn Đông) | 8138258 |  | Nâng cấp, mở rộng mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước | 2025 | 69/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 752.6 | 700 |  |  |  | 647.4 | 52.6 |  |  | UBND xã Đak Pơ
99 | Quy hoạch khu dân cư làng Bút, xã An Thành | 8139819 |  | San lấp mặt bằng | 2025 | 70/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
100 | Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng trục chính, thị trấn Đak Pơ | 8148008 |  | Mở rộng nền đường, hệ thống thoát nước | 2025 | 58/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | UBND xã Đak Pơ
101 | Đường BTXM Tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ | 8148003 |  | Mặt đường BTXM | 2025 | 57/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 | 110 | 100 |  |  |  | 90 | 10 |  |  | UBND xã Đak Pơ